BUSLINK  ·  METROCAR NORTUR

Migración FoxPro → Blazor / SQL Server

Estado real y

qué falta para terminar

Auditoría del proyecto al 9 de agosto de 2026: lo construido, lo documentado, lo que queda del Metrocar, lo que conviene NO migrar y los riesgos que hay que cerrar antes del día del corte.

| Para quién | Claudio Marañon (dev) y el dueño del sistema en NORTUR |
| --- | --- |
| Método | Relevamiento de los 3 documentos maestros, los 30 planos FoxPro, las 13 skills, el código fuente de Buslink, los menús del Metrocar y consultas directas a replicaVPF |
| Corte | 9 de agosto de 2026 |
| Naturaleza | Informe de auditoría — todo lo afirmado acá se verificó contra código, documentos o base de datos; las opiniones van marcadas como tales |

Contenido

1.  Resumen ejecutivo   Dónde estamos parados de verdad, en una página

2.  Lo que fuimos haciendo   La línea de tiempo y el inventario medido hoy

3.  Los documentos del proyecto   Qué hay, para qué sirve cada uno y cuál está vencido

4.  Metrocar → Buslink: el mapa completo   Módulo por módulo, qué se migró y qué no

5.  Lo que falta para el Día D   El circuito viaje, fase por fase, con el estado real

6.  Lo que falta DESPUÉS del Día D   Y qué conviene declarar fuera de alcance

7.  Documentación faltante   Los planos que todavía no existen

8.  Riesgos y deudas técnicas   Lo que encontré mirando el código y la base

9.  Ideas y recomendaciones   Mi criterio, marcado como opinión

10.  Plan sugerido para las próximas semanas   Orden concreto de trabajo

A.  Anexo — Vigencia real de cada módulo   Medido sobre la base, no supuesto

B.  Anexo — Checklist de arranque inmediato   Lo que yo haría esta semana

Cómo leer este informe Los capítulos 1, 5 y 10 son los que hay que leer sí o sí. El 4 y el 6 son el inventario para consultar. El 8 y el 9 son donde te digo lo que veo que puede doler y lo que yo haría distinto. Todo lo que dice verificado salió de mirar el código o consultar la base en el momento de escribir esto.

1  Resumen ejecutivo

El proyecto está mucho más avanzado de lo que dicen sus propios documentos maestros, y al mismo tiempo más lejos del día del corte de lo que parece. Las dos cosas son ciertas y conviven por la misma razón: se construyó muchísima pantalla y muy poca infraestructura de corte.

Los cinco números que definen el momento

| Métrica | Valor | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Pantallas Blazor con ruta propia | 49 | El documento de análisis del 02/07 decía 13. Se triplicó en cinco semanas. |
| Ítems del menú lateral ya operativos | 44 | Contra 105 ítems que siguen deshabilitados (el backlog a la vista) |
| Interruptores de escritura apagados | 25 | Código de alta/baja/modificación escrito y compilado, pero que nunca tocó la base |
| ABMs con escritura REAL en producción | 1 | Usuarios y Permisos. Es el único dato que Buslink escribe hoy. |
| Ítems de la Fase 0 todavía abiertos | 5 de 8 | Y son justamente los que habilitan el corte, no los que agregan pantallas |

El diagnóstico en tres frases

1.	La lectura está terminada. Todo el sistema operativo de NORTUR se puede consultar hoy desde Buslink: tráfico, flota, choferes, facturación con su motor de tarifas validado, combustible, reservas e informes. En varios puntos Buslink ya es mejor que el Metrocar (cross-filter, exportaciones, tablero de ocupación, centro de ayuda, avisos por hora).

2.	La escritura está construida pero no encendida. Hay 25 flags en false. Es capital real —el código existe, sigue los planos y compila— pero es capital no probado contra la base: un método que nunca se ejecutó no está validado, por más fiel que sea al plano.

3.	Lo que falta no es pantalla: es el corte. Faltan el interruptor de sincronización, el bloqueo del FoxPro, el mapeo campo a campo de las 12 tablas del circuito, el motor unificado de escritura y el ensayo general. Nada de eso se resuelve construyendo otra pantalla más.

Los cinco bloqueantes reales del Día D

| # | Bloqueante | Estado hoy |
| --- | --- | --- |
| 1 | El interruptor de sincronización DBF→SQL no está documentado Nadie escribió cómo se apaga la réplica tabla por tabla, quién la opera, cuánto tarda en propagar, ni qué hace con filas que existen en SQL y no en DBF. | Fase 0 ítem 3 · sin empezar |
| 2 | El bloqueo del FoxPro no está probado No hay mecanismo verificado para dejar el Metrocar en solo consulta. Es el paso 5 del runbook del día D y hoy es una hipótesis. | Fase 0 ítem 4 · sin empezar |
| 3 | El mapeo campo a campo de las 12 tablas no existe Incluye cómo se asigna _sync_id en un INSERT hecho por Blazor. El propio plan lo llama show-stopper si se descubre el día D. | Fase 0 ítem 5 · sin empezar |
| 4 | El motor compartido de escritura del viaje nunca se construyó No existe ViajeAbmService.cs. Las primitivas se fueron copiando dentro de AbmService pantalla por pantalla: el INSERT en viaje_log ya está escrito tres veces en tres lugares distintos. | Fase 2 · desviada |
| 5 | Faltan tablas por replicar en el servidor nuevo viaje_log_chofer (75.001 filas) no está replicada en ningún lado — verificado hoy: tampoco existe en el servidor local. Y cabecera, chofer_franco, chofer_viatico estaban en el viejo y no en el nuevo. | Fase 0 ítem 8 · abierto |

Lo más importante que encontré El último commit del repositorio es del 21 de julio. Desde entonces hay 44 archivos modificados (+9.987 / −3.406 líneas) y 31 archivos nuevos sin versionar, que incluyen módulos enteros: el cambio de cronograma (F6-F9), el menú del panel Buses, el centro de ayuda, el tablero de ocupación de flota, la auditoría de accesos y el control de acceso por Internet. Son casi tres semanas de trabajo sin respaldo en GitHub. Es lo primero que hay que resolver, antes que cualquier otra cosa de este informe.

2  Lo que fuimos haciendo

Esta es la reconstrucción de la historia del proyecto a partir de los documentos, las skills y el historial de git. Sirve para dos cosas: para ver el ritmo real (que es alto) y para entender por qué el orden de las fases terminó siendo distinto al del plan.

Línea de tiempo

| Cuándo | Qué se entregó | Qué significó |
| --- | --- | --- |
| Jun 2026 | Arquitectura Blazor Server + MudBlazor + ApexCharts + tema NORTUR + drawer propio; login contra la tabla usuario con el flujo exacto del FoxPro | La base sobre la que se apoyó todo lo demás |
| 15/06/2026 | Choferes y Vehículos-Flota en solo lectura (lista + ficha multi-pestaña) | Se estrenó el patrón «lista + ficha» que después se repitió 20 veces |
| 16/06/2026 | Reglas de performance: pooling de conexiones, warmup, Virtualize en grillas grandes | El sistema pasó de sentirse lento a sentirse instantáneo |
| 18-22/06/2026 | Módulo Facturación en lectura + motor de tarifas migrado y validado contra 8.656 viajes históricos (99,4% exacto) | La pieza técnicamente más difícil del sistema, y ya está resuelta |
| 01/07/2026 | ABM de Usuarios y Permisos: el PRIMER ABM con escritura real | Se probó de punta a punta que la estrategia de cambiar de dueño una tabla funciona |
| 02/07/2026 | Plan de migración Buslink aprobado + biblioteca FoxPro reorganizada + especificación de escritura del despacho | El proyecto pasó de «migrar informes» a «migrar la operación» |
| 03-07/07/2026 | Informes analíticos con cross-filter estilo Power BI; Reservas, Tráfico, Combustible y Vehículos completados con andamiaje de escritura | Se vaciaron de placeholders cuatro menús enteros |
| 15-30/07/2026 | Rediseño de Reservas por cliente con las correcciones de la clienta; banda horaria con alcance corregido; comparación entre períodos | Primera devolución real de un usuario final incorporada |
| 31/07-04/08/2026 | Tablero de ocupación de flota; las 9 teclas de función de la planilla (F1-F9 + Ctrl+F8); menú completo del panel Buses; centro de ayuda; auditoría de accesos; control de acceso por Internet | La planilla de tráfico dejó de ser una grilla y pasó a ser una consola de despacho |

El inventario, medido hoy

Lo siguiente no viene de ningún documento: lo conté sobre el código en esta sesión.

| Pieza | Cantidad | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Páginas con ruta | 49 | Components/Pages/*.razor |
| Diálogos y componentes compartidos | 68 | Components/Shared/*.razor |
| Métodos de lectura | 121 | ReportService.cs — 8.721 líneas |
| Métodos de escritura | 66 | AbmService.cs — 4.780 líneas, 43 transacciones |
| Exportaciones a Excel | — | ExcelExportService.cs — 2.393 líneas |
| Planos de lógica FoxPro | 30 | docs/PLANOFOXPRO/ en 7 carpetas de módulo |
| Skills de conocimiento | 13 | .claude/skills/ — el «cómo trabajar» del proyecto |
| Tests automatizados | 4 archivos | Playwright: smoke + clientes + un filtro de tráfico |

Por qué el orden de las fases se dio vuelta El plan decía: cerrar incógnitas (Fase 0) → catálogos (1) → motor (2) → Tráfico (3) → Reservas (4). Lo que pasó en la práctica fue construir pantallas de Fase 3 y 4 con andamiaje mientras la Fase 0 quedaba abierta. No fue un error: cada pantalla nueva daba valor visible y consolidaba el patrón. Pero tiene un costo que hoy hay que pagar: hay 25 escrituras codificadas que nunca se ejecutaron, y ninguna de ellas se puede probar de verdad hasta que exista el entorno de corte.

3  Los documentos del proyecto

Me pediste saber qué documentos recorrí. Son estos, y de paso te marco cuáles siguen siendo fuente de verdad y cuáles ya quedaron desactualizados.

Documentos maestros

| Documento | Qué es | Vigencia |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | Las instrucciones vivas del proyecto: stack, conexión, arquitectura, modelo de datos, reglas de negocio, estado por módulo | Vigente — es lo mejor mantenido del repo |
| docs/Buslink/PLAN_MIGRACION_BUSLINK.md | El roadmap: 8 fases, las 12 tablas del corte, runbook del día D, top 8 de riesgos, 18 criterios de «listo» | Vigente en la estrategia, desactualizado en el estado (dice Fase 0 en curso con 1 de 7 ítems; hoy hay Fase 3 y 4 construidas con andamiaje) |
| docs/Buslink/ANALISIS_SISTEMA_BUSLINK.md | Análisis del sistema para el cliente: arquitectura, inventario, seguridad, glosario | VENCIDO — corte 02/07. Dice 13 páginas y 11 migradas; hoy son 49 y 44. Regenerarlo con este informe como insumo. |
| docs/Buslink/INFORME_AVANCE_BUSLINK.md | El plan convertido en pasos operativos para tildar semana a semana | VENCIDO — mismo corte 02/07, mismo problema |
| docs/PLANOFOXPRO/README.md | Índice maestro de los 30 planos, con el estado de migración de cada uno | Vigente — es el mapa más útil del proyecto |
| .claude/skills/estado-buslink/SKILL.md | El detalle módulo por módulo de qué está migrado, con trampas y decisiones | Vigente — 593 líneas, es la memoria técnica real. Ojo: todavía no está versionado en git. |

La biblioteca de planos FoxPro (30 documentos)

Cada plano es la lógica real de un formulario del Metrocar, extraída del binario

.scx con un lector propio, no reconstruida de memoria. Incluye el SQL exacto, las validaciones y —clave— los bugs heredados que hay que NO copiar.

| Carpeta | Documentos | Cubre |
| --- | --- | --- |
| trafico/ | 14 | Zoom, filtros, toolbar de escritura, cronograma, F2/F4, menú Buses, historial, GPS, cabeceras, francos, viáticos, voucher/guardia/contactos |
| reservas/ | 5 | Alta manual, plantillas, importa Excel, informes de banda horaria y por cliente |
| catalogos/ | 8 | Los ABMs de la Fase 1: motivos, feriados, destinos, operadores, clientes, guías, grupos |
| vehiculos-choferes/ | 8 | Choferes, odómetros, siniestros, fleteros, tipos, agenda, los 2 informes de flota |
| facturacion/ | 1 | El módulo entero en un solo documento largo |
| combustible/ | 2 | Las dos eras del módulo + el mapeo del menú |
| sistema/ | 1 | Permisos, niveles, flujo de login |

Documentación técnica de apoyo

docs/performance/PERFORMANCE_GRILLAS_Y_CONEXION.md — por qué las grillas eran lentas y las reglas que salieron de ahí

docs/performance/PENDIENTE_GRILLA_TRAFICO_BLANQUEO.md — un problema abierto documentado con mediciones y con los intentos fallidos. Es buena práctica: evita re-intentar lo que ya falló.

docs/Buslink/ACTIVAR_ABM_VEHICULOS_CHOFERES.md — el checklist de encendido de un ABM

docs/sql/usuario_sesion.sql, usuarios_logs.sql, docs/sql-indices/ — scripts que hay que correr en el servidor nuevo antes del corte

docs/Buslink/GUIA_TECLAS_TRAFICO_F1_F9.docx — manual de usuario de las teclas, ya en Word

Seis documentos .docx más para el cliente (combustible, facturación, seguridad, performance, testing, publicación IIS)

4  Metrocar → Buslink: el mapa completo

El menú principal del Metrocar tiene 271 entradas y 378 formularios detrás. El menú lateral de Buslink lo replica entero: lo migrado es un link, lo pendiente aparece deshabilitado. Esta es la foto módulo por módulo.

Leyenda

LISTO = funciona en Buslink.   ANDAMIAJE = la pantalla existe y la escritura está codificada, pero apagada por un interruptor.   PENDIENTE = no se tocó.   NO MIGRAR = mi recomendación de descartarlo (ver cap. 6).

Reservas

| Ítem del Metrocar | Estado | Nota |
| --- | --- | --- |
| Reservas Especiales (alta manual) | ANDAMIAJE | Puerta de alta al circuito viaje — se enciende el día D |
| Reservas por Plantillas (armado masivo) | ANDAMIAJE | Con preview dry-run, que el FoxPro no tiene |
| Mantenimiento de Plantillas | ANDAMIAJE |  |
| Crear Plantillas | PENDIENTE | No pedido en las entregas anteriores |
| Importa Reservas desde Excel | PENDIENTE | Fase 4 puerta 3 — candidata explícita a descarte |
| Operadores · Grupos · Destinos | ANDAMIAJE | Grupos corta el día D (su baja cancela viajes en cascada) |
| Clientes (desde el menú Reservas) | LISTO | Reusa la pantalla de Facturación, en lectura |
| Informes: fecha/servicio, banda horaria, por cliente | LISTO | Con cross-filter, drill-down y Excel multi-hoja |
| Bandas Horarios (catálogo) | PENDIENTE | 6 filas, casi estático |

Tráfico

| Ítem del Metrocar | Estado | Nota |
| --- | --- | --- |
| Planilla de Tráfico (operación del día) | LISTO | Lectura completa: 25 columnas, panel Buses, 8 filtros, auto-refresh, menú contextual, ocupación de flota |
| Zoom del Viaje · Historial | LISTO | Lectura. La edición es la última entrega de la Fase 3 |
| Teclas F1 · F3 · F5 (ver) | LISTO | Activas |
| Tecla F4 (alarma por hora) | ANDAMIAJE | El motor de avisos YA está activo; solo la escritura espera |
| Teclas F6-F9 · Ctrl+F8 (cambio de cronograma) | ANDAMIAJE | La operación más frecuente del circuito: 154 por día |
| Tecla F2 (libro de guardia) | ANDAMIAJE | Podría cortar antes del día D: la tabla es autocontenida |
| Toolbar de despacho (chequeo, asignar, reasignar, finalizar, cancelar, reactivar) | PENDIENTE | Es el corazón de la Fase 3 — hoy no hay ni un botón |
| Menú del panel Buses (16 + 4 ítems) | ANDAMIAJE | Logoneo bloqueado además por tabla sin replicar |
| Cabeceras · Francos (3 pantallas) · Viáticos (3) | ANDAMIAJE | Las tablas no están en el servidor nuevo |
| Voucher · Guardia · Contactos · Rubros · Lista de pasajeros | ANDAMIAJE |  |
| Adicionales Stock (Mantenimiento e Ingreso) | PENDIENTE | Módulo VIVO y sin documentar — ver cap. 6 |
| Libro de Novedades (menú) · Envío de correos · Parámetros de correo | PENDIENTE | Tabla viva: 48.353 filas |
| Controles sobre estados de reservas · Web Aeropuertos 2000 | PENDIENTE |  |

Vehículos y Choferes

| Ítem del Metrocar | Estado | Nota |
| --- | --- | --- |
| Choferes · Vehículos-Flota | LISTO | Lista + ficha multi-pestaña, con vencimientos resaltados |
| Odómetros · Siniestros · Agenda de Vencimientos | LISTO | Lectura + informe |
| Fleteros · Tipo de Vehículos | ANDAMIAJE | Fleteros es catálogo compartido con Facturación |
| Informes de flota (viajes por chofer, km unidades) | LISTO | Corrigen dos bugs del original |
| Apercibimientos + Motivos | NO MIGRAR | Tabla con 0 filas: nunca se usó |
| Capacitaciones (consulta y armado) | NO MIGRAR | Último registro: 2013 |

Facturación

| Ítem del Metrocar | Estado | Nota |
| --- | --- | --- |
| Resumen de Liquidaciones | LISTO | Maestro-detalle + comprobante |
| Liquidación a Clientes | LISTO | Valorizada en vivo por el motor de tarifas. Falta el «Graba». |
| Liquidaciones estimadas | LISTO | Construida pero SIN link en el menú lateral — está huérfana |
| ABM Clientes | LISTO | Lectura |
| Clientes Tarifas · Descuentos · Empresa Facturación | PENDIENTE |  |
| Tarifario de Venta (4 pantallas) | PENDIENTE | Tarifas vivas, con vigencias cargadas hasta 10/2026 |
| Tarifario de Choferes (4 pantallas) | PENDIENTE | 3.751 filas |
| Adicionales · Rubro Adicionales (4 pantallas) | PENDIENTE | Se leen desde el motor, el ABM sigue en FoxPro |
| Liquidación a Fleteros | NO MIGRAR | 12 liquidaciones en total, la última de 2023 |
| Liquidación a Choferes (5 pantallas) | PENDIENTE | Adelantos hasta 02/2025 — confirmar con el dueño si sigue viva |

Combustible · Taller · ABM del sistema · Utilitarios

| Ítem del Metrocar | Estado | Nota |
| --- | --- | --- |
| Combustible — los 10 ítems del menú | LISTO / ANDAMIAJE | Informes en lectura + conciliación con andamiaje. El menú no tiene placeholders. |
| Taller — los 16 ítems (OT, stock, chequeo, catálogos) | NO MIGRAR | Última orden de trabajo: 05/08/2019. Stock y depósitos con 0 filas. |
| ABM del sistema — 14 catálogos | PENDIENTE | Feriados, motivos, servicios, zonas, guías, dueños, permisos, IATA, nacionalidades, profesiones, cronogramas de servicio |
| ABM del sistema — Parámetros (4 pantallas) | PENDIENTE | La tabla parametro cambia de dueño el día D y su pantalla no está migrada ni documentada |
| ABM del sistema — Facturación (monedas, cotizaciones, bancos, impuestos, comprobantes) | PENDIENTE |  |
| Utilitarios — Scheduler, agenda, backup, chat, conectados, servicio XML | NO MIGRAR | Herramientas de sistema del FoxPro; el equivalente moderno ya existe o no aplica |
| Utilitarios — Reparaciones (normalizadores, indexadores, compactar) | NO MIGRAR | Son utilidades de mantenimiento de los DBF. Sin sentido en SQL Server. |
| Utilitarios — los 3 informes (por cliente, por chofer, km unidades) | LISTO | Ya migrados y mejorados |
| Accesos — Tablero de Control | PENDIENTE | Permiso X; solo lo tiene el supervisor |
| Accesos — Cambio de password | PENDIENTE | Hoy se cambia desde el ABM de Usuarios |

5  Lo que falta para el Día D

El día D es el momento en que 12 tablas cambian de dueño y el FoxPro queda de consulta. Esto es lo que falta, fase por fase, con el estado verificado hoy —no el que dice el plan.

Fase 0 — Cerrar las incógnitas del corte

| # | Entregable | Estado verificado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especificación de escritura del despacho (toolbar de tráfico) | HECHO — TRAFICO2_TOOLBAR.md + matriz ESCRITURA_CIRCUITO.md |
| 2 | Decisión sobre la integración GPS | Documentado, falta la firma del dueño. Hallazgo: hoy es un no-op, los dos interruptores están apagados en producción. |
| 3 | Documento del interruptor de sincronización | SIN EMPEZAR — verificado: no existe el archivo. Es la palanca del corte Y del rollback. |
| 4 | Documento del bloqueo del FoxPro | SIN EMPEZAR — probar en copia, no el día D |
| 5 | Mapeo campo a campo de las 12 tablas + resolución de _sync_id | SIN EMPEZAR — el plan lo marca como show-stopper |
| 6 | Re-plantear el índice por id_viaje al cliente | Sin evidencia de resolución. Mientras tanto rige la regla: todo WHERE de escritura lleva f_reserva. |
| 7 | Regla del permiso F (ocultar importes) | PARCIAL — aplicado en las 4 pantallas de Facturación y en el alta de reservas, pero NO en el Zoom del Viaje: las líneas 193 y 198 muestran «Importe a Liq.» e «Importe a Pagar» sin control. Es justo la pantalla que abre el operador de tráfico, que es quien no debería verlos. |
| 8 | Pedir la réplica de las tablas faltantes | ABIERTO — viaje_log_chofer no existe en ninguno de los dos servidores (verificado hoy sobre replicaVPF). Además hay que re-verificar cabecera, chofer_franco y chofer_viatico en el servidor nuevo. |

Fase 1 — Catálogos con cutover temprano

El plan pedía 5 ABMs que pueden cambiar de dueño antes del día D, para achicar el alcance del corte. Estado real: de los 5, hay 2 construidos con andamiaje (Destinos y Operadores) y 3 sin empezar (motivos de cancelación, feriados y el maestro de Clientes en escritura). Del grupo que corta el día D, están Grupos y Plantillas; faltan Guías y el ABM de Francos puntual. Ninguno hizo cutover todavía.

Un pendiente operativo que no es de software Hay CERO feriados de 2026 cargados en el sistema (15 filas, todas de años anteriores). Mientras tanto, el armado de plantillas del FoxPro genera viajes en los feriados como si fueran días comunes. Esto se arregla cargándolos en el FoxPro hoy mismo: no hace falta esperar ninguna migración.

Fase 2 — El motor de escritura del circuito

Acá está la desviación más importante del plan. No existe Services/ViajeAbmService.cs. Lo que hay es AbmService.cs con 4.780 líneas y 66 métodos, donde las primitivas del circuito se fueron escribiendo por pantalla:

El INSERT en viaje_log está escrito tres veces en tres lugares distintos del archivo (líneas 2544, 2656 y 3770).

El contador atómico de parametro sí está unificado en un helper (SiguienteParametroAsync), aunque usa UPDATE + SELECT en vez del OUTPUT inserted que pedía el plan. Dentro de la transacción es correcto —el lock exclusivo se sostiene hasta el commit—, pero conviene unificarlo.

Hay 43 transacciones, o sea que la mejora sobre el FoxPro (que no usa ninguna) sí se está aplicando.

Mi lectura: el motor existe de hecho, pero disperso. Antes de arrancar la Fase 3 —que agrega diez operaciones más sobre las mismas tablas— hay que consolidarlo. Si no, cada operación nueva vuelve a copiar la bitácora y las validaciones, y el día que haya que cambiar una regla habrá que cambiarla en diez lugares. Es media semana de trabajo que ahorra semanas después.

Fase 3 — Tráfico en escritura (la fase que da el valor)

Es la que hace que NORTUR pueda cargar los internos desde Buslink. Diez operaciones, en este orden:

| # | Operación | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chequeo — el «hola mundo» de la escritura | PENDIENTE |
| 2 | Asignar unidad y chofer — el corazón del despacho | PENDIENTE |
| 3 | Liberar (volver a Sin Asignar) | PENDIENTE |
| 4 | Otra unidad / Reasignar con motivo | PENDIENTE |
| 5 | Finalizar (el botón «Libe», que en realidad cierra el viaje) | PENDIENTE |
| 6 | Cancelar con motivo + cascada de grupo | PENDIENTE |
| 7 | Reactivar | PENDIENTE |
| 8 | Francos | ANDAMIAJE |
| 9 | Zoom del Viaje en edición (~35 campos + diff de auditoría) | PENDIENTE |
| 10 | Duplicar viaje y valor de servicio | PENDIENTE |
| + | Cambio de cronograma (F6-F9) — no estaba en el plan original | ANDAMIAJE |
| + | Alarma por hora (F4) y libro de guardia (F2) | ANDAMIAJE |

O sea: de las diez operaciones del plan, cero están construidas. Lo que sí se construyó (cronograma, F4, F2) fueron operaciones que el plan no había identificado y que resultaron ser las más frecuentes de la operación real. Eso es bueno —se descubrió trabajando— pero no reemplaza a la toolbar.

Fases 4, 5 y 6

| Fase | Estado | Qué falta concretamente |
| --- | --- | --- |
| 4 — Reservas (las 3 puertas de alta) | 2 de 3 con andamiaje | Alta manual y plantillas están codificadas. Falta la importación desde Excel (28 columnas, 3 etapas de validación) — es la candidata declarada a descarte. Falta también migrar el «deshacer lote», que es el botón de emergencia del primer día. |
| 5 — Facturación: el Graba | Sin empezar | El motor de cálculo ya está y validado. Falta el grabado transaccional, el Revertir corregido, los servicios 2º y 3º, las rutas, el ajuste global manual y el test de cuadre contra las últimas 3 liquidaciones reales. |
| 6 — Ensayo general | Sin empezar | Feature flag global de escritura, operación sombra de 3 a 5 días con backup fresco, test de gemelos, ensayo del rollback, capacitación de los 4 usuarios reales, runbook impreso. |

Estimación honesta Si se ataca en el orden correcto y sin interrupciones, veo entre 10 y 14 semanas hasta el día D: 2 para cerrar la Fase 0 y consolidar el motor, 4 para la toolbar de Tráfico, 2 para completar Reservas y el Graba, 2 para el ensayo general, y un colchón de 2 a 4 semanas para lo que siempre aparece. Las estimaciones del plan original (4 meses) siguen siendo razonables, con la diferencia de que hoy la mitad de las pantallas ya están construidas y la otra mitad del esfuerzo se fue a pantallas que el plan no contemplaba.

6  Lo que falta DESPUÉS del Día D

Acá está, para mí, el aporte más útil de este informe. El backlog visible dice «105 ítems pendientes», y eso asusta y desenfoca. Fui a la base a preguntar cuáles de esos módulos todavía se usan. La respuesta cambia bastante el panorama.

Módulos MUERTOS — mi recomendación es declararlos fuera de alcance por escrito

| Módulo | Evidencia en la base | Formularios que ahorra |
| --- | --- | --- |
| Taller completo (OT, stock, depósitos, chequeo de unidades, catálogos) | 6.582 órdenes históricas, pero la última entrada al taller es del 5 de agosto de 2019. taller_stock y taller_deposito tienen 0 filas: nunca se usaron. | 24 formularios · 16 ítems de menú |
| Cuenta corriente | Las 5 tablas (ctacte, ctacte_detalle, ctacte_pago…) tienen 0 filas. Se programó y nunca se usó. | 17 formularios |
| Capacitaciones de choferes | 417 registros, el último de junio de 2013. | 2 formularios |
| Apercibimientos y sanciones | chofer_sancion y chofer_sancion_motivo con 0 filas. | 2 formularios |
| Liquidación a Fleteros | 12 liquidaciones tipo PROVEEDOR en todo el histórico, la última de diciembre de 2023. | El plan ya lo marcaba como «barato y casi sin uso» |
| Peajes | 6 formularios en el FoxPro y ninguna tabla correspondiente en la réplica: es código muerto. | 6 formularios |
| Utilitarios de mantenimiento de DBF (indexar, compactar, normalizar) | No tienen sentido contra SQL Server. | ~10 ítems de menú |

Cuánto recorta esto Entre 60 y 70 formularios del Metrocar y aproximadamente 45 de los 105 ítems pendientes del menú. El proyecto pasa de «infinito» a «finito». Mi sugerencia concreta: llevarle esta tabla al dueño y pedirle que firme el descarte. Y en el menú de Buslink, cambiar el rótulo de esos ítems de «próximamente» a «no se migra — consultar en Metrocar», para no inflar la expectativa del cliente.

Módulos VIVOS que todavía no se tocaron

| Módulo | Evidencia de que está vivo | Prioridad sugerida |
| --- | --- | --- |
| Adicionales Stock (menú Tráfico) | 11.321 filas, 4.576 desde 2025 y la última del 7 de julio de 2026. Es el módulo vivo más grande que nadie miró: no está migrado, no está documentado y no tiene plano. | ALTA |
| Libro de Novedades (menú completo + correos) | 48.353 filas, la última del 10 de julio de 2026. El alta por F2 ya está con andamiaje, pero el menú de mantenimiento, el envío de correos y sus parámetros no. | MEDIA |
| Tarifarios de venta y de choferes | lista_precio con 2.791 filas y vigencias cargadas hasta octubre de 2026; lista_precio_chofer con 3.751. Buslink los LEE (el motor de tarifas depende de ellos) pero su ABM sigue en FoxPro. | ALTA post-corte |
| Pantallas de Parámetros del sistema | La tabla parametro es una de las 12 que cambian de dueño el día D, y su pantalla de mantenimiento no está migrada ni documentada. Después del corte, cambiar un parámetro no va a tener dónde hacerse. | ALTA — es del día D |
| Catálogos del ABM del sistema (servicios, zonas, guías, dueños, permisos, IATA…) | Se usan todos los días desde las pantallas migradas, pero su mantenimiento sigue en FoxPro. | MEDIA |
| Liquidación a Choferes | Adelantos hasta el 28/02/2025 y tarifario de choferes vivo. No está claro si sigue operando: hay que preguntarle al dueño. | A CONFIRMAR |
| Chequeo de unidades (módulo Auditoría) | 3.644 controles cargados y 71 ítems de chequeo definidos. No pude fechar el último por falta de columna de fecha de negocio: verificar con el dueño. | A CONFIRMAR |

El más importante de esta lista Las pantallas de Parámetros. El día D la tabla parametro pasa a ser propiedad de SQL, y el FoxPro queda bloqueado. Si nadie migró la pantalla que la edita, a partir de ese día no hay forma de cambiar un umbral de aviso, un contador o una configuración sin entrar a la base a mano. Es un ítem chico que hoy nadie tiene en el radar y que debería entrar en la Fase 1.

7  Documentación faltante

La metodología del proyecto es «extraer antes de construir»: primero el plano del formulario FoxPro, después el código. Estos son los planos que faltan, ordenados por urgencia.

Bloqueantes del Día D (no son planos de pantallas, y por eso se postergaron)

| Documento que falta | Por qué importa |
| --- | --- |
| El interruptor de sincronización DBF→SQL | Es la palanca del corte y del rollback. Hay que documentar cómo se apaga tabla por tabla, quién lo opera, cuánto tarda en propagar y —lo más importante— qué hace la sincronización con filas que existen en SQL y no en los DBF. Sin esto, el día D es a ciegas. |
| El mecanismo de bloqueo del FoxPro | Cómo dejar el Metrocar en solo consulta, probado en una copia. El runbook lo asume resuelto. |
| Mapeo campo a campo de las 12 tablas del circuito | Contra INFORMATION_SCHEMA, incluyendo identidades, defaults y —crítico— cómo se asigna _sync_id en un INSERT hecho por Blazor. El plan lo llama show-stopper. |
| Plano de las 4 pantallas de Parámetros | parametro cambia de dueño el día D y su mantenimiento no está migrado ni documentado. |

Planos de pantallas vivas que faltan

adicional_stock.scx + adicional_stock_abm.scx — el módulo vivo sin documentar (11.321 filas, activo en julio 2026)

libro_novedad.scx, _view, _envia_correo, _parametro — hoy solo está documentado el alta por F2

Los 16 formularios de tarifarios (lista_precio*) — hoy están cubiertos a nivel de módulo pero sin plano por pantalla, y son la próxima cosa que hay que migrar después del corte

chofer_franco_modifica.scx y chofer_franco_auditoria.scx — ya listados como pendientes

trafico_liberar_hora_adicional.scx — el subdiálogo de horas extra del cierre, necesario para la operación 5 de la Fase 3

viaje_motivo_tarde*.scx — 17 motivos cargados

Catálogos del ABM del sistema: servicio, zona, iata, dueno, permiso, cronograma, nacionalidad, profesion

Facturación: monedas, cotizaciones, bancos, impuestos, tipos de comprobante, clientes-tarifas, clientes-descuentos

tablero.scx — el Tablero de Control (permiso X)

auditoria*.scx — el chequeo de unidades, si se confirma que sigue en uso

Documentos que hay que actualizar, no crear

docs/Buslink/ANALISIS_SISTEMA_BUSLINK.md y su versión .docx — corte 02/07, quedaron a menos de la mitad de la realidad

docs/Buslink/INFORME_AVANCE_BUSLINK.md — dice «Fase 0 en curso, 1 de 7 ítems»

docs/Buslink/PLAN_MIGRACION_BUSLINK.md — la estrategia sigue siendo válida; hay que reflejar que Fases 3 y 4 tienen andamiaje construido y que la Fase 2 se desvió

El índice docs/PLANOFOXPRO/README.md — no incluye todavía los planos nuevos de agosto (menú Buses, cronograma, F2, F4)

8  Riesgos y deudas técnicas

Esto es lo que encontré mirando el código y la base con ojo de auditoría. Ordenado por lo que más me preocuparía si el proyecto fuera mío.

Riesgo 1 — Tres semanas de trabajo sin respaldo

El último commit es del 21 de julio. Hoy hay 44 archivos modificados y 31 archivos nuevos sin versionar, incluyendo servicios enteros (OcupacionFlota.cs, AccesoRedService.cs, SesionCircuitoTracker.cs), 18 diálogos nuevos y 5 planos FoxPro. Un disco que falla hoy borra tres semanas. Esto se arregla en diez minutos y es lo primero de la lista.

Riesgo 2 — 25 escrituras codificadas que nunca se ejecutaron

Hay 4.780 líneas de lógica de escritura escrita contra los planos y nunca ejecutada contra una base real. Los planos son buenos, pero un INSERT de 35 campos con desnormalizados calculados no se valida leyendo: se valida corriéndolo. Cuanto más crece esa masa sin ejecutarse, más grande es la sorpresa el día que se encienden todos juntos.

Mi recomendación: levantar un entorno de pruebas con un backup fresco de producción y encender los flags ahí, uno por uno, con el protocolo de dos señales. No hace falta esperar al día D para probar el código: hace falta esperar al día D para usarlo en producción. Son dos cosas distintas y hoy están mezcladas.

Riesgo 3 — Credenciales en el repositorio

El appsettings.json versionado tiene usuario sa y contraseña en texto plano, y lo mismo aparece en CLAUDE.md. Además, las contraseñas de los usuarios se guardan en texto plano en la tabla usuario (herencia del FoxPro, campo de 15 caracteres). Mientras el sistema viva en la LAN es un riesgo acotado; el día que se active el acceso por Internet —que ya está codificado y esperando— pasa a ser un problema serio.

Corto plazo: sacar la cadena de conexión del repo (variables de entorno o User Secrets) y usar un login SQL con permisos acotados, no sa.

Antes de exponer a Internet: hashear las contraseñas de usuario (con migración transparente en el primer login).

Riesgo 4 — Inconsistencia en a qué servidor apunta la aplicación

El CLAUDE.md dice que el servidor nuevo es 172.25.69.217; el appsettings.json tiene comentada la IP 172.25.80.234; y la conexión activa hoy es la del servidor local DESKTOP-CV6LF0O\SQLEXPRESS. Tres verdades distintas para la misma cosa. Antes del corte esto tiene que quedar en un solo lugar y sin ambigüedad.

Riesgo 5 — La réplica local está desfasada

Los datos más recientes de la réplica local son de alrededor del 10 de julio de 2026. Hoy es 9 de agosto: hay un mes de operación que no está. Para la operación sombra de la Fase 6 hace falta un backup fresco de producción, y conviene pedirlo con tiempo.

Otras deudas técnicas

| Deuda | Impacto | Sugerencia |
| --- | --- | --- |
| Command Timeout=0 en la cadena de conexión | Una consulta mal formada se cuelga para siempre y se lleva puesto el circuito SignalR del usuario | Poner un timeout razonable (30–60 s) y manejar la excepción con un mensaje claro |
| SQL Server 2012 fuera de soporte | Sin parches de seguridad desde julio de 2022. Además obliga a escribir SQL antiguo. | Plantearle al cliente la actualización como parte del proyecto, no después |
| Cobertura de tests baja | 4 archivos de Playwright y cero tests unitarios del motor de tarifas o de la escritura. Para transacciones sobre el circuito viaje es poco. | Tests de integración con transacción y rollback automático: se prueba contra la base real sin ensuciarla. Es la red de seguridad que falta para la Fase 3. |
| Clases muy grandes | ReportService.cs con 8.721 líneas y AbmService.cs con 4.780. Todavía manejable, pero la Fase 3 le suma bastante. | Partirlas por módulo (clases parciales o un servicio por dominio) antes de empezar Tráfico |
| Blanqueo de la grilla de Tráfico al scrollear rápido | Problema conocido, documentado, con dos intentos de solución fallidos | Está bien dejarlo abierto: molesta pero no bloquea. No volver a intentarlo sin leer el documento. |
| Pantalla huérfana | «Liquidaciones estimadas» existe y funciona pero no tiene link en el menú lateral | Agregar el ítem al menú de Facturación — es un renglón |
| Sin integración continua ni backup automatizado del servidor nuevo | El día D, ese servidor pasa a ser el único original de la operación | Backup diario verificado con restore de prueba, desde antes del corte |

9  Ideas y recomendaciones

Todo lo de este capítulo es opinión mía, marcada como tal. Son cosas que no están en el plan y que creo que valen la pena.

1. Separar «probar la escritura» de «usar la escritura»

Es la idea más valiosa que se me ocurre. Hoy los 25 flags están apagados porque encenderlos en producción sería peligroso. Pero eso mezcló dos decisiones distintas: si el código funciona, y si el negocio ya opera con él. Con un entorno de pruebas con backup fresco, los flags se pueden encender ahí y validar todo con datos reales, sin ningún riesgo. Cuando llegue el día D, el código llegaría probado en vez de estrenado.

2. Un tablero de salud del corte, dentro de Buslink

El plan tiene ocho consultas de monitoreo para la primera semana después del corte. En vez de que sean scripts sueltos que alguien corre a mano, convertirlas en una pantalla del sistema (visible solo para el supervisor): bitácora sin huérfanos, consistencia entre viaje y vehículo, contadores monótonos, desnormalizados sanos, detección de escritura fantasma de la sincronización. Con semáforos. El día D uno mira esa pantalla en vez de abrir el SQL Management Studio.

3. Aprovechar lo que ya se construyó para el propio corte

La auditoría de accesos y la tabla de sesiones ya permiten saber quién está conectado. El día D, antes de cortar, sirve para verificar que no quedó nadie operando.

El centro de ayuda ya publica manuales en PDF. La capacitación previa al día D puede entregarse ahí en vez de por mail: queda dentro del sistema y siempre a mano.

El libro de novedades (F2) es el lugar natural para que el despacho registre cualquier cosa rara durante la primera semana post-corte.

4. Un banner que diga quién manda

Mientras dure la transición, una barra fija arriba: «Buslink en modo consulta — la operación se carga en Metrocar» o «Buslink OPERATIVO — no cargar en Metrocar», según el estado del flag global. Los errores más caros de una migración no son de código: son dos personas cargando en dos sistemas distintos porque nadie les dijo cuál estaba vivo. Y del lado del Metrocar, cambiarle el título de la ventana a «SOLO CONSULTA» el día del corte.

5. Cerrar el alcance por escrito

Con la evidencia del capítulo 6 en la mano, pedirle al dueño una firma sobre tres cosas: qué módulos se declaran muertos y no se migran, si la importación desde Excel entra o no en el alcance del día 1, y qué se hace con la integración GPS. Son las tres decisiones que hoy están abiertas y que cada tanto vuelven a discutirse. Firmadas, dejan de volver.

6. Cambiar el rótulo del backlog visible

Que el menú muestre 105 ítems «próximamente» le dice al cliente que faltan 105 cosas. Si unos 45 son módulos muertos, conviene distinguirlos: «no se migra — consultar en Metrocar». La misma pantalla, contando una historia más cercana a la verdad.

7. Empezar por Adicionales Stock cuando haya un hueco

Es una pantalla de tamaño mediano, viva, de bajo riesgo (no toca el circuito viaje), sin documentar y que nadie tiene en el radar. Es el candidato ideal para una semana en la que haya que esperar una definición del cliente sobre otra cosa.

8. Sobre el motor de tarifas

Está validado al 99,4% contra 8.656 viajes. Ese 0,6% que no coincide son unos 50 casos. Antes del Graba conviene mirarlos uno por uno y clasificarlos: si son bugs del FoxPro que Buslink corrige, hay que documentarlo y avisarle al cliente que los números van a cambiar (poco, pero van a cambiar). Si son casos que Buslink calcula mal, hay que arreglarlos antes de grabar. Hoy están en la misma bolsa y son dos cosas muy distintas.

10  Plan sugerido para las próximas semanas

Este es el orden en que yo lo haría, con el criterio de que cada semana cierre algo verificable y que lo que desbloquea vaya antes que lo que agrega.

Semana 1 — Higiene y bloqueantes

1.	Commitear y subir todo. Tres semanas de trabajo sin respaldo. Antes que nada.

2.	Sacar las credenciales del repositorio y unificar a qué servidor apunta la aplicación.

3.	Cerrar el permiso F en el Zoom del Viaje — es la deuda de seguridad más concreta y es media hora de trabajo (líneas 193 y 198 de ZoomViajeDialog.razor).

4.	Agregar el link faltante de «Liquidaciones estimadas» al menú.

5.	Pedirle al cliente: el backup fresco de producción, la réplica de viaje_log_chofer, la verificación de las 5 tablas en el servidor nuevo, y la carga de los feriados de 2026 en el FoxPro.

Semana 2 — Las incógnitas del corte

1.	Documentar el interruptor de sincronización — con el operador de la réplica, en vivo, y probando qué pasa con una fila escrita solo en SQL.

2.	Documentar y probar el bloqueo del FoxPro en una copia.

3.	Mapeo campo a campo de las 12 tablas, con la resolución de _sync_id verificada contra el catálogo del sistema, no supuesta.

4.	Llevarle al dueño el capítulo 6 de este informe y cerrar el alcance por escrito.

Semana 3 — Consolidar el motor

1.	Unificar las primitivas de escritura del circuito: la bitácora escrita una sola vez, los contadores, las transiciones de estado, la firma obligatoria con fecha de reserva.

2.	Montar el entorno de pruebas con backup fresco y estrenar el protocolo de dos señales encendiendo ahí los flags ya construidos, empezando por el cambio de cronograma (que es la operación más frecuente y la de menor riesgo).

3.	Escribir los primeros tests de integración con rollback — la red de seguridad de la Fase 3.

Semanas 4 a 7 — Tráfico en escritura

Las diez operaciones en el orden del plan: chequeo primero (valida la tubería completa con riesgo mínimo), después asignar y liberar juntos (se prueban mutuamente), después reasignar, después el cierre del viaje, después cancelar y reactivar, y el Zoom en edición al final. Una operación por entrega, cada una verificada con dos señales.

Semanas 8 y 9 — Cerrar Reservas y Facturación

El «deshacer lote» de plantillas —que es el botón de emergencia del primer día— y el Graba transaccional con su test de cuadre contra las últimas tres liquidaciones reales. Decidir con el dueño si la importación desde Excel entra o queda para después.

Semanas 10 a 12 — Ensayo general

Feature flag global, operación sombra de tres a cinco días con diff diario, test de gemelos, ensayo del rollback completo, capacitación de los cuatro usuarios reales con su matriz de permisos, y el runbook impreso. Recién cuando esto da limpio se elige la fecha del corte.

El criterio para elegir la fecha No antes de que los 18 criterios de «listo» del plan estén tildados, y sobre el día de menor volumen histórico de viajes, con la noche anterior como ventana. Y con el dev disponible toda esa semana, no solo ese día.

A  Anexo A — Vigencia real de cada módulo

Consultas hechas sobre replicaVPF el 09/08/2026. Las fechas son de negocio (no de la sincronización), que es lo único que dice si un módulo se usa de verdad.

| Tabla | Filas | Última actividad real | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| viaje | 533.483 | Reservas cargadas hasta 10/05/2027 | Núcleo |
| viaje_log | 4.513.301 | Bitácora del circuito | Núcleo |
| viaje_adicional | 160.498 | — | Núcleo |
| liquidacion | 4.245 | Cliente: 07/07/2026 · Proveedor: 21/12/2023 | Vivo / fletero muerto |
| liquidacion_detalle | 828.960 | — | Vivo |
| vehiculo_sobre | 110.239 | Cargas de combustible activas | Vivo |
| libro_novedad | 48.353 | 10/07/2026 | Vivo, sin migrar |
| chofer_franco | 72.079 | Francos activos | Vivo |
| adicional_stock | 11.321 | 07/07/2026 | Vivo, sin migrar ni documentar |
| cliente_grupo | 11.574 | — | Vivo |
| vehiculo_km | 10.638 | Odómetros | Vivo |
| taller_service | 6.582 | 05/08/2019 | MUERTO |
| taller_service_item | 7.979 | — | MUERTO |
| taller_stock | 0 | Nunca se usó | MUERTO |
| taller_deposito | 0 | Nunca se usó | MUERTO |
| ctacte | 0 | Nunca se usó (las 5 tablas) | MUERTO |
| chofer_curso | 417 | 19/06/2013 | MUERTO |
| chofer_sancion | 0 | Nunca se usó | MUERTO |
| chofer_adelanto | 375 | 28/02/2025 | Dudoso — preguntar |
| lista_precio | 2.791 | Vigencias hasta 01/10/2026 | Vivo, ABM en FoxPro |
| lista_precio_chofer | 3.751 | — | Vivo, ABM en FoxPro |
| auditoria_control | 3.644 | Sin fecha de negocio — verificar | A confirmar |
| chofer_viatico | 0 | Nunca se usó | Migrado igual (andamiaje) |
| vehiculo_chofer | 0 | Tabla vacía en la réplica | Conocido |
| viaje_log_chofer | — | No existe en SQL (75.001 filas en el DBF) | BLOQUEANTE |

B  Anexo B — Checklist de arranque inmediato

Lo que yo haría esta semana, sin esperar a nadie.

Hoy mismo (una hora de trabajo)

Commit y push de todo lo pendiente — 44 modificados + 31 nuevos

Agregar appsettings.json con credenciales al .gitignore y mover la cadena de conexión a variables de entorno

Sumar el link de «Liquidaciones estimadas» al menú de Facturación

Esta semana

Gate del permiso F en el Zoom del Viaje (líneas 193 y 198)

Revisar todas las grillas con importes y aplicarles el mismo criterio

Actualizar docs/PLANOFOXPRO/README.md con los planos de agosto

Pedidos al cliente — mandarlos juntos en un solo mail

1.	Backup fresco de la base de producción, para el entorno de pruebas y la operación sombra.

2.	Replicar la tabla viaje_log_chofer (75.001 filas) — hoy bloquea el logoneo de conductores.

3.	Verificar que cabecera, chofer_franco, chofer_viatico y sus dos catálogos existan en el servidor nuevo.

4.	Cargar en el Metrocar los feriados de 2026 que faltan (hay cero cargados y el armado de plantillas los ignora).

5.	Una reunión de 30 minutos con quien opera la sincronización DBF→SQL, para documentar el interruptor.

6.	Decisión firmada sobre la integración GPS (la evidencia dice que está apagada hace años).

7.	Confirmar si la liquidación a choferes y el chequeo de unidades siguen en uso.

8.	El índice por id_viaje en la tabla viaje, con el argumento nuevo: ahora va a haber modificaciones, no solo consultas.

Preguntas abiertas para el dueño

¿Firmamos que Taller, Cuenta Corriente, Capacitaciones, Apercibimientos y Liquidación a Fleteros no se migran?

¿La importación de reservas desde Excel entra en el alcance del día 1 o queda para después?

¿Quién es el usuario responsable de cada módulo el día del corte, para la capacitación?

¿Hay presupuesto y ventana para actualizar SQL Server 2012, que está sin soporte desde 2022?

Buslink · Metrocar Nortur — Informe de estado de la migración · 9 de agosto de 2026

Fuentes verificadas: documentos maestros del proyecto, 30 planos FoxPro, 13 skills, código fuente de Buslink (49 páginas · 68 componentes · ReportService y AbmService), historial de git, menús y formularios del Metrocar (C:\MetroCarSys) y consultas directas a la base replicaVPF.